## PPI
Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI) Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E-001 | PROGRAMA LEÓN COMPACTO Y VERTICAL | REGULARIZACIÓN DE 8 ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES | 5017 |  |  |  | 9 | 8 | 8 | Asentamientos Regularizados | NA | NA | 88.89% | 100%
E-001 | PROGRAMA LEÓN COMPACTO Y VERTICAL | GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE 1 OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5017 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Obras | NA | NA | 100% | 100%
E-001 | PROGRAMA LEÓN COMPACTO Y VERTICAL | GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE 1 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO | 5017 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Obras | NA | NA | 0% | NA
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS | AUTOPRODUCCIÓN DE 135 VIVIENDAS UNIFAMILIARES (AVANZAR AL 5%) | 5017 | 0 | 44387337 | 1567888.41 | 100% | 100% | 100% | Viviendas | NA | 3.532% | NA | 100%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS | ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA DESARROLLO DE VIVIENDA | 5017 | 0 | 9815000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Reservas | NA | 0% | NA | 0%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS | URBANIZACIÓN DE 135 TERRENOS PARA DESARROLLO DE VIVIENDA | 5017 | 6235719 | 22812364 | 6948191 | 100% | 100% | 100% | Lotes | 111.4% | 30.46% | 100% | 100%