## PPI
Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI) Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES | 5017 |  |  |  | 10 | 4 | 100% | NÚMERO DE REGULARIZACIONES | NA | NA | 40% | 100%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO | 5017 |  |  |  | 2 | 1 | 100% | NÚMERO DE OBRAS | NA | NA | 50% | 100%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA DESARROLLO DE VIVIENDA | 5017 | 10000000 | 9503000 | 0 | 1 | 1 | 0% | NÚMERO DE RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 5017 | 40280026 | 40280026 | 5527867.84 | 150 | 50 | 5% | NÚMERO DE VIVIENDAS | 13.72% | 13.72% | 1.667% | 5%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | URBANIZACIÓN DE TERRENOS PARA DESARROLLO DE VIVIENDA | 5017 | 14758812 | 14758812 | 0 | 1 | 1 | 0% | NÚMERO DE RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0%