## PPI
Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI) Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES | 5017 |  |  |  | 10 | 10 | 3 | NÚMERO DE REGULARIZACIONES | NA | NA | 30% | 30%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5017 |  |  |  | 6 | 10 | 10 | NÚMERO DE OBRAS | NA | NA | 166.7% | 100%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO | 5017 |  |  |  | 6 | 11 | 11 | NÚMERO DE OBRAS | NA | NA | 183.3% | 100%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA DESARROLLO DE VIVIENDA | 5017 | 10000000 | 10000000 | 6000000 | 1 | 1 | 1 | NÚMERO DE RESERVAS | 60% | 60% | 100% | 100%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | CONTRATACIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDAS | 5017 | 106477500 | 106477500 | 69687 | 250 | 50 | 0 | NÚMERO DE ACCIONES | 0.06545% | 0.06545% | 0% | 0%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | URBANIZACIÓN DE TERRENOS PARA DESARROLLO DE VIVIENDA | 5017 | 24554233 | 24554233 | 0 | 100% | 100% | 0 | PORCENTAJE DE AVANCE | 0% | 0% | 0% | 0%