## PPI
Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI) Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
[7 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | NA | REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES | 5017 | INSTITUTO MUNICPAL DE VIVIENDA DE LEÓN | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | NÚMERO DE REGULARIZACIONES | NA | NA | 0% | 0%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | 6241 | GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5017 | INSTITUTO MUNICPAL DE VIVIENDA DE LEÓN | 20005117 | 20005117 | 0 | 1 | 1 | 0 | NÚMERO DE OBRAS | 0% | 0% | 0% | 0%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | 5811 | ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA DESARROLLO DE VIVIENDA | 5017 | INSTITUTO MUNICPAL DE VIVIENDA DE LEÓN | 10000000 | 10000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | NÚMERO DE RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | 6211, 6291 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 5017 | INSTITUTO MUNICPAL DE VIVIENDA DE LEÓN | 11150000 | 11150000 | 0 | 20 | 20 | 0 | NÚMERO DE ACCIONES | 0% | 0% | 0% | 0%
K-001 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA | NA | PAVIMENTACIÓN DE DESARROLLO DE VIVIENDA | 5017 | INSTITUTO MUNICPAL DE VIVIENDA DE LEÓN | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | PORCENTAJE DE AVANCE | NA | NA | 0% | 0%